## PLANEJAMENTO 2026 - MATERIAL
CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026
|  |  | Envio de itens |  | IRP |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Pregões | Atividade | Principais Unidades Solicitantes | Data Inicial | Data Final | Data Inicial | Data Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Aquisição parcelada de uniformes profissionais e EPI’S | DITRA, DSU, ENG, COLTEC,EBA E PRPQ |  |  | 2026-01-28 | 2026-02-27 | bar: Janeiro 4 to Fevereiro 3
2 | Aquisição parcelada de materiais de uso veterinário para atender à demanda da Escola de Veterinária e das unidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). | VETERINÁRIA |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-12 | bar: Fevereiro 3 to Março 1
3 | Aquisição de equipamentos de laboratório | UNIDADES |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-19 | bar: Fevereiro 3 to Março 1
4 | Aquisição de Materiais para Laboratório para suprir as demandas acadêmicas e assim fomentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da da Universidade Federal de Minas Gerais. | UNIDADES |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-24 | bar: Março 2 to Março 3
5 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas agrícolas | DAV |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-15 | bar: Abril 1 to Abril 2
6 | Aquisição de Lubrificantes automotivos | DITRA, DAV, UNIDADES |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | bar: Abril 3 to Abril 4
7 | Aquisição parcelada de materiais bibliográficos, nacionais e estrangeiros | BU, FAFICH, FALE E BIBLIOTECA DAS UNIDADES/CP |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | bar: Abril 3 to Abril 4
8 | Aquisição parcelada de peças automotivas para veículos pertencentes à frota da UFMG | DITRA |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | bar: Maio 1 to Maio 2
9 | Aquisição de veículos oficiais | DITRA |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-10 | bar: Maio 4 to Junho 1
10 | Equipamentos de áudio, video, foto e som | CAC/DLO/UNIDADES |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | bar: Junho 3 to Junho 4
11 | Materiais e acessórios de áudio, vídeo, foto, som | CAC/DLO/UNIDADES |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | bar: Julho 1 to Julho 2
12 | Equipamentos e Materiais para CFTV | DSU, UNIDADES |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | bar: Julho 3 to Julho 4
13 | Acessórios de Informática | CAC/DLO/UNIDADES |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | bar: Agosto 1 to Agosto 2
14 | Aquisição parcelada de materiais para manutenção suplementar com alimentação de animais e de insumos para plantio. | VETERINÁRIA, PRPQ, DAV |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-31 | bar: Agosto 3 to Agosto 4
14 | Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios | ALMOXARIFADOS DLO E UNIDADES |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: Setembro 1 to Setembro 2
15 | Aquisição de material de expediente, acondicionamento e embalagem | ALMOXARIFADOS DLO E UNIDADES |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | bar: Setembro 4 to Outubro 1
16 | Aquisição de Mobiliários | UNIDADES |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | bar: Outubro 3 to Outubro 4
17 | Aquisição de eletrodomésticos, eletroportatéis | UNIDADES |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-18 | bar: Novembro 1 to Novembro 2
18 | Aquisição parcelada de cartuchos, toners, peças e componentes para impressoras diversas da UFMG | IMPRENSA E UNIDADES |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | bar: Novembro 3 to Novembro 4
20 | Aquisição de testes psicológicos vence 21/11/2026 | UNIDADES |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | bar: Novembro 3 to Novembro 4
21
Observações:
* Inclusões de itens não previstos nas planilhas deverão ser informadas com antecedência de 3 semanas antes da data prevista para a IRP (via lime survey).
* Período da Intenção de Registro de Preços - IRP inclui todas as fases (manifestação, aceitação e confirmação - 10 dias e também cadastro dos pedidos no sistema de compras.
* Uso comum - Suprimento de informática; higiene, limpeza e gêneros alimentícios; material de expediente - seguirá listagem atualizada pelo almoxarifado - formar equipe para ETP.
* Todos os processos precisam de formação de equipes técnicas, responsáveis pela elaboração de ETP e TR, com a participação das Unidades da UFMG
* Datas poderão sofrer alterações/inclusões de objetos.

## Planilha1
SRP: 90018/2025
Aquisição parcelada de papéis, cartões, cartolinas e envelopes diversos, destinados à Imprensa Universitária da UFMG.
ARP nº 00068/2025 | Vigência: 22/12/2025 a 22/12/2026
SRP: 90010/2025
Aquisição parcelada de materiais odontológicos.
ARP nº 00066/2025 | Vigência: 05/12/2025 a 05/12/2026
ARP nº 00067/2025 | Vigência: 25/11/2025 a 25/11/2026
SRP: 90008/2025
Registro de Preços para a aquisição parcelada de serviços de plastificação, laminação, corte/vinco, serviços gráficos diversos, facas e clichês, destinados à Imprensa Universitária da UFMG.
ARP nº 00060/2025 | Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026
ARP nº 00061/2025 | Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026
ARP nº 00062/2025 | Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026
ARP nº 00063/2025 | Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026
ARP nº 00064/2025 | Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026
SRP: 90007/2025
Aquisição parcelada de blanquetas para máquinas impressoras gráficas Offset, chapas térmicas de alumínio, goma para lavagem de chapas térmicas e outros materiais gráficos diversos, destinados à Imprensa Universitária da UFMG.
ARP nº 90007/2025 | Vigência: 05/09/2025 a 05/09/2026
SRP: 90006/2025
egistro de Preços para contratação de materiais e insumos para animais e plantio, destinados a diversas unidades da UFMG.
ARP nº 000039/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000040/2025 | Vigência: 25/09/2025 a 25/09/2026
ARP nº 000041/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000042/2025 | Vigência: 25/09/2025 a 25/09/2026
ARP nº 000043/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000044/2025 | Vigência: 25/09/2025 a 25/09/2026
ARP nº 000045/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000046/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000047/2025 | Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2026
ARP nº 000048/2025 | Vigência: 25/09/2025 a 25/09/2026
SRP: 90004/2025
Registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chaveiros e aquisição de cadeados, carimbos e afins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.
ARP nº 00055/2025 | Vigência: 14/10/2025 a 14/10/2026
ARP nº 00056/2025 | Vigência: 14/10/2025 a 14/10/2026
ARP nº 00057/2025 | Vigência: 14/10/2025 a 14/10/2026
ARP nº 00058/2025 | Vigência: 14/10/2025 a 14/10/2026
ARP nº 00059/2025 | Vigência: 14/10/2025 a 14/10/2026
SRP: 90003/2025
Registro de Preços para a contratação de empresas especializadas na aquisição de bens e prestação de serviços, incluindo a locação de estruturas necessárias para a realização de eventos, destinados a diversas unidades da UFMG.
ARP nº 00012/2025 | Vigência: 19/08/2025 a 19/08/2026
SRP 90002/2025
Aquisição de materiais de expediente, acondicionamento e embalagem.
ARP nº 00016/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00017/2025 | Vigência: 18/09/2025 a 18/09/2026
ARP nº 00018/2025 | Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026
ARP nº 00019/2025 | Vigência: 16/09/2025 a 16/09/2026
ARP nº 00020/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00021/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00022/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00023/2025 | Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026
ARP nº 00024/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00025/2025 | Vigência: 17/09/2025 a 17/09/2026
ARP nº 00026/2025 | Vigência: 18/09/2025 a 18/09/2026
ARP nº 00027/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00028/2025 | Vigência: 17/09/2025 a 17/09/2026
ARP nº 00029/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
ARP nº 00030/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
ARP nº 00031/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
ARP nº 00032/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
ARP nº 00033/2025 | Vigência: 17/09/2025 a 17/09/2026
ARP nº 00034/2025 | Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026
ARP nº 00035/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00036/2025 | Vigência: 11/09/2025 a 11/09/2026
ARP nº 00037/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
ARP nº 00038/2025 | Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026
SRP: 90001/2025
Registro de preços para a eventual contratação de suprimentos de impressão (cartuchos, toners e ribbons) para atender necessidades da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.
ARP nº 90001/2025 | Vigência: 01/09/2025 a 01/09/2026
SRP: 90033/2024
Registro de preços para aquisição de mobiliários, incluindo a instalação e montagem, para atender as necessidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
ARP nº 00014/2025 | Vigência: 10/09/2025 a 10/09/2026.
ARP nº 00013/2025 | Vigência: 19/08/2025 a 19/08/2026
SRP: 90032/2024
Registro de preços para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de tradução e revisão de textos em língua estrangeira e em português.
ARP nº 00049/2025 | Vigência: 30/09/2025 a 30/09/2026
ARP nº 00050/2025 | Vigência: 29/09/2025 a 29/09/2026
SRP: 90031/2024
Aquisição parcelada de material de higiene/limpeza/gêneros alimentícios, destinados a diversas unidades da UFMG.
ARP nº 00006/2025 | Vigência: 12/05/2025 a 12/05/2026
ARP nº 00002/2025 | Vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026
ARP nº 00001/2025 | Vigência: 03/04/2025 a 03/04/2026
SRP: 90030/2024
Aquisição parcelada de materiais bibliográficos, nacionais e estrangeiros.
ARP nº 90030-001 | Vigência: 30/12/2024 a 30/12/2025
SRP: 90028/2024
Aquisição parcelada de lixeiras, bombonas, sacos de lixo e outros materiais.
ARP nº 00001/2025 | Vigência: 15/04/2025 a 15/04/2026
ARP nº 00005/2025 | Vigência: 15/04/2025 a 15/04/2026
SRP: 90026/2024
Aquisição parcelada de acessórios de informática.
ARP nº 00007/2025 | Vigência: 19/06/2025 a 19/06/2026
ARP nº 00011/2025 | Vigência: 22/07/2025 a 22/07/2026
ARP nº 00015/2025 | Vigência: 12/09/2025 a 12/09/2026
SRP: 90024/2024
Aquisição de materiais esportivos, didáticos e pedagógicos.
ARP nº 90024-001 | Vigência: 20/02/2025 a 20/02/2026
SRP: 90022/2024
Aquisição parcelada de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e eletroportáteis destinados a diversas unidades da UFMG.
ARP nº 00009/2025 | Vigência: 14/07/2025 a 14/07/2026
ARP nº 00004/2025 | Vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026
ARP nº 00054/2025 | Vigência: 02/10/2025 a 02/10/2026
SRP: 90020/2024
Aquisição de Materiais Químicos e Reagentes.
ARP nº 00010/2025 | Vigência: 30/07/2025 a 30/07/2026
ARP nº 00052/2025 | Vigência: 01/10/2025 a 01/10/2026
ARP nº 00053/2025 | Vigência: 01/10/2025 a 01/10/2026
ARP nº 00051/2025 | Vigência: 02/10/2025 a 02/10/2026
SRP: 90018/2024
Contratação dos serviços de transporte - incluindo veículos e motoristas especificados nos itens 01 a 12 do Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação nº 90018/2024.
ARP nº 00008/2025 | Vigência: 18/06/2025 a 18/06/2026
SRP: 90015/2024
Aquisição parcelada de testes psicológicos, especificados no item 1.1 do Termo de Referência.
ARP nº 90015-001 - Termo Aditivo da Prorrogação de Ata | Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2026
SRP: 90013/2024
Aquisição de peças automotivas para veículos pertencentes a frota da UFMG.
ARP nº 90013-001 | Vigência: 12/08/2025 a 12/08/2026
SRP: 042/2023
Aquisição de equipamentos, materiais e vidrarias para laboratórios.
ARP nº 042-001 - Termo Aditivo da Prorrogação de Ata | Vigência: 09/10/2024 a 09/10/2026
SRP: 040/2023
Aquisição de máquinas, materiais elétricos e ferramentas.
ARP nº 040-001 | Vigência: 12/12/2024 a 12/12/2025
SRP: 036/2023
Aquisição parcelada de componentes eletrônicos.
ARP nº 036-001 - Termo Aditivo da Prorrogação de Ata | Vigência: 22/10/2024 a 22/10/2026
SRP: 038/2023
Aquisição de equipamentos de uso específicos para laboratórios didáticos da UFMG.
2024ARP038-001 - 2024ARP038-002 - Termo Aditivo da Prorrogação de Ata | Vigência: 27/09/2024 a 27/09/2026